Phaseneinteilung

Name der Phase:	Objektanalyse

Beschreibung:		Projektion des Problems auf	Klassen

Dauer:			21. Oktober bis 30. Oktober 2000

Eingabe:		Programmablauf (grob)

Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse

Ausgabe:		Aufstellung der benötigten Klassen

Aufwand:		9 Prozent / 28 Stunden

Name der Phase:	Schnittstellenentwurf

Beschreibung:		Festlegung der Kommunikationsprotokolle zwischen den Klassen

Dauer:			31. Oktober bis 05. November 2000

Eingabe:		Klassenbeschreibung

Ausgabe:		Beschreibung der öffentlichen Methoden

und Eigenschaften der einzelnen Klassen

Aufwand:		5 Prozent / 16 Stunden

Name der Phase:	Objektentwurf

Beschreibung:		Ausarbeitung der Algorithmen und genauen Tätigkeiten aller

Methoden in den Klassen.

Dauer:			06. November bis 24. November 2000

Eingabe:		Klassen-APIs

Programmablauf (detailliert)

Ausgabe:		Kommentierter Pseudocode

Beispiele für die Testphase

Aufwand:		19 Prozent / 56 Stunden

Name der Phase:	Implementierung

Beschreibung:		Erstellung einer tatsächlichen Applikation in einer bestimmten

Programmiersprache für eine festgelegte Plattform. Parallel zur

Implementierung läuft in jeder Unterphase die Dokumentation

und in der letzte Woche der Test der bis dahin erstellten Dokumente.

Dauer:			25. November 2000 bis 05. Januar 2001

Phase 1 :  25. November bis 08. Dezember

Phase 2 :  09. Dezember bis 22. Dezember

Phase 3:   23. Dezember bis 05. Januar

Eingabe:		Pseudocode

Ausgabe:		Lauffähige Anwendung

Dokumentation für den Benutzer

Weitere Testfälle

Phase 1: Laden, Speichern, Drehen

Phase 2: Optimierung

Phase 3: Konvexe Hülle

Aufwand:		Drei Phasen zu je 13,3 Prozent / 40 Stunden

Insgesamt 40 Prozent / 120 Stunden

Name der Phase:	Test

Beschreibung:		Prüfung der Zuverlässigkeit der

Anwendung und des Verhaltens bei

nichtregulären Eingaben.

Dauer:			06.  Januar 2001 bis 17. Januar 2001

Eingabe:		Anwendung

Dokumentation

Ausgabe:		Eine stabile Programmversion mit hinreichend

ausführlicher Dokumentation, welche den

geforderten Kriterien entspricht.

Aufwand:		11 Prozent / 32 Stunden