## Tabelle1
Oktober | [9 empty] | November | [9 empty] | Dezember | [7 empty] | Januar
02. - 06. |  | 09. - 13. |  | 16. - 20. |  |  | 23. - 27. |  | 30. - 03. |  |  | 06. - 10. |  |  | 13. - 17. | 20. - 24. |  |  | 27. - 01. |  | 04. - 08. |  |  | 11. - 15. | 18. - 22. |  | 25. - 29. | 01. - 05. |  |  | 08. - 12. | 15. - 19. | 22. - 26. | 29. - 02,
| Machbarkeitsanalyse |  |  |  | V
Anforderungen
Prototyp
[6 empty] | OO-Analyse | [7 empty] | V
Phasenbeschreibung
Berichtswesen (Zeitplan)
[10 empty] | OO-Schnitt |  |  |  | V
Pflichtenheft
OO-Objektentwurf
V
Impl. Phase 1
Test
Dokumentation
Impl. Phase 2
Test
Dokumentation
[26 empty] | Impl. Phase 3 |  |  | V
Test
Dokumentation
Test
Dokumentation
Graphische Darstellung
Oktober | [9 empty] | November | [9 empty] | Dezember | [7 empty] | Januar
02. - 06. |  | 09. - 13. |  | 16. - 20. |  |  | 23. - 27. |  | 30. - 03. |  |  | 06. - 10. |  |  | 13. - 17. | 20. - 24. |  |  | 27. - 01. |  | 04. - 08. |  |  | 11. - 15. | 18. - 22. |  | 25. - 29. | 01. - 05. |  |  | 08. - 12. | 15. - 19. | 22. - 26. | 29. - 02,
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18
| Leistbarer Aufwand pro Tag: 4 Std | [15 empty] | SOLL-Wert
| Soll-Projektzeit: 15 Wochen => 300 Std | [15 empty] | IST-Wert