## Tabelle1
Aufwandsplanung
Aufgabe |  | geplantes Soll |  |  |  |  | Ist
Nr | Name | Aufwand in Stunden | Anteil in % | Summe Aufwand | Summe Anteil | Datum | Datum | fertig gestellter Anteil | Summe fertig gestellter Anteil
1. | Machbarkeits- analyse | 48 | 16 | 48 | 16 | 2000-10-20 | 2000-10-20 | 16 | 16
2. | OO-Analyse | 28 | 9 | 76 | 25 | 2000-10-31 | 2000-11-10 | 9 | 25
3. | OO-Schnittstellen Entwurf | 16 | 5 | 92 | 30 | 2000-11-10 | 2000-11-10 | 5 | 30
4. | OO-Objekt Entwurf | 56 | 19 | 148 | 49 | 2000-11-24 | 2000-11-24 | 19 | 49
5. | Implementierung Phase 1 | 40 | 13.3 | 188 | 62.3 | 2000-12-08 | 2000-10-07 | 13.3 | 62.3
6. | Implementierung Phase 2 | 40 | 13.3 | 228 | 75.6 | 2000-12-22
7. | Implementierung Phase 3 | 40 | 13.3 | 268 | 89 | 2001-01-05
8. | Test aller Phasen zusammen | 32 | 11 | 300 | 100 | 2001-01-17